# ケール２品種 砂栽培比較実験計画書

（C１棟 １ベッド）

## １．目的

本試験は、カリーノケールおよびコラード（おばんざい）ケールの２品種を同一環境下で栽培し、砂培地での生育特性・収穫性・作業性の比較評価を行うことを目的とする。
結果をもとに、はーとふる農園における今後のケール定植品種選定と生産効率改善につなげる。

## ２．試験概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 試験場所 | C１棟 １ベッド内スパン（２スパン） （幅90cm × 長さ180cm × 高さ15cm） |
| 栽培方法 | 砂栽培専用ベッド（上層：砂、下層：透水層構造） |
| 品種 | カリーノケール（Curly Kale Verde）、おばんざいケール |
| 定植株数 | 各５株ずつ（合計10株） |
| 定植位置 | ベッドを２分割し、各品種を１スパンずつ配置 |
| 溶液管理 | タンクミックス A＋F 配合液を原液として希釈使用 |
| 施肥設計 | 生育ステージ・気候に応じて濃度および施用回数を調整（ジョウロ散布） |
| 期間 | 定植日から春先まで（延長を検討） |

## ３．評価項目および方法

| 評価項目 | 評価方法 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ① 収穫量 | １回ごとの収穫重量（g）を記録 | 各株単位または品種別総量 |
| ② 収穫回数 | 各品種ごとに収穫日・回数を記録 | 収穫サイクルを比較 |
| ③ 就労者作業時間 | 各工程（種まき／定植／作物チェック／追肥／収穫／出荷）の時間を計測または概算記録 | 実働時間を就労者別・作業別に記録 |
| ④ 生育観察 | 葉数・株丈・葉色・病害虫発生有無などを週１回観察記録 | 写真撮影 |
| ⑤ 品質評価 | 出荷時に葉色・硬さ・縮れ度合・形状を目視評価 | A〜Cランク分類 |

## ４．栽培管理

| 項目 | 管理内容 |
| --- | --- |
| 潅水 | 乾湿を確認し実施。 |
| 施肥 | タンクミックスA＋Fを原液として希釈。 ステージごとに濃度と施用頻度を管理者が設計。（別紙） |
| 温度管理 | 最適範囲：日中18〜25℃、夜間10〜15℃を目安。（局所なし/BLとの混作調査） |
| 光環境 | 日照不足時は遮光全開放 |
| 作業管理 | 作業内容・日時・担当者・所要時間をPCに記録。 |

## ５．スケジュール（予定）

| 月日 | 作業内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 定植日（例：10月XX日） | 両品種を５株ずつ定植 | 就労者＋管理者 |
| １週目 | 定着確認・初回施肥 | 管理者 |
| ２～４週目 | 生育観察・追肥 | 就労者＋管理者 |
| ５～７週目 | 収穫開始 | 就労者 |
| 以降 | 収穫・出荷・記録 | 就労者＋管理者 |
| 終了時 | 集計・分析・報告書作成 | 管理者 |

## ６．記録様式（例）

| 日付 | 品種 | 作業内容 | 作業者 | 時間(分) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/25 | カリーノ | 定植 | Aさん | 20 | 定植後活着良好 |
| 10/28 | おばんざい | 潅水・追肥 | Bさん | 15 | 希釈1000倍液 |
| 11/10 | 両品種 | 収穫① | A・B | 30 | カリーノ収量200g、おばんざい170g |

## ７．最終評価

収穫終了後、下記の観点で総合評価を行う。

- 品種別平均収穫量および総収穫回数

- 作業効率（作業時間／収量あたり）

- 栽培管理上の難易度・生育安定性

- 出荷品質・販売適性（葉色・形状・食味評価を含む）

## ８．備考

- 追肥液の調製は管理者が実施し、就労者は希釈液をジョウロで散布する。

- 今回の試験データは、次年度のケール定植計画および砂培地作型マニュアルに反映予定